План-график поведения общественных обсуждений в рамках программы

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 г.г.»

| № | Участники | Мероприятия | Дата, время и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С жителями г.Туран | Ознакомление с приоритетной программой «ФКГС на 2018-2022г.г.» | 11.01.2018г | Ковальногих Т.М. Кыргыс О.Н. Торлук С.В. |
| 2 | Учащие школы МОУ СОШ №1, №2 | Объявление конкурса рисунков по отбору общественных территорий | 12.01.2018г. | Кыргыс О.Н. Торлук С.В. |
| 3 | Жители города, депутаты Хурала г.Туран, организации, учреждения города | Совещание по благоустройству общественных территорий | 15.01.2018 | Ковальногих Т.М. Торлук С.В. |
| 4 | Встреча с работниками детских садов г.Туран | Обсуждение дизайн-макетов, проектов по общественным территориям | 16.01.2018г. | Кыргыс О.Н. Торлук С.В. |
| 5 | Совещание с учреждениями дополнительного образования | Обсуждение дизайн-макетов, проектов по общественным территориям | 19.01.2018 | Ковальногих Т.М. Васильев Р.С. |
| 6 | Общественная комиссия | Подведение итогов конкурса детских рисунков | 25.01.2018 | Ковальногих Т.М. Торлук С.В. |
| 8 | Общественная комиссия | совещание | 30.01.2018 | Васильев Р.С. Ковальногих Т.М. |
| 7 | Архитектор, МУП «Тепловик» | Обсуждение дизайн-макетов общественных территорий | 06.02.2018 | Кыргыс О.Н. Васильев.Р.С. |
| 9 | Общественная комиссия | Совещание по определение общественных пространств для рейтингового голосования | 15.02.2018 | Ковальногих Т.М. Торлук С.В. |
| 10 | Жители города и организации, архитектор | Совещание по обсуждению дизайн-проектов общественных территорий | 02.03.2018 | Васильев Р.С. Ковальногих Т.М. |
| 11 | Заседание межведомственной комиссии | Совещание | 12.03.2018 | Ковальногих Т.М. Васильев Р.С. |